由于考试，迟来很久，抱歉  
  
白际主领总结  
  
  下面我按时间顺序来介绍白际拉练的各项经验吧。  
  首先，是路线确定。白际很久没有去过了，上一次去的时候是10年10越，基地很长时  
间没有去了，故拉练基地的情况不是很清楚。之前各种联系各种查资料啊。这里总结一  
下确定拉练基地的经验：  
   我们协会的拉练基地一般都是之前探点过的，前辈將路线营地等事务都安排好了，向  
导那边也比较清楚，所以说只需根据BBS上留下的资料照着做就可以了，有问题联系向导  
，询问一下具体情况。此次由于之前留下的资料过少，没有办法确定情况，所以一开始  
我就直接打电话找到当地向导老谢，后来证实我很无知。一般，应该先尽可能的查到自  
己可能找到的资料，然后进行处理，得到一份自己心目中的计划，同时整理一下自己考  
虑到的但是找不到资料解答的问题，然后在和向导联系，这样做比较高效。对于查找资  
料，一般到户外论坛上，很多前辈们都给我们留下了丰富的路线，根据需要选取。此次  
，我看的就是老谢搞的黄山白际乡网站。  
  
   其次说一下前期事务。主要是一些细节问题。  
   第一，我开了筹备会，可是效果不大。后来发现是因为我不太会表达问题，导致我把  
事情都说了，可是却没有让人明白。这点，我需要强调，开会时，主办人一定要心里有  
数，控制好时间，事情要一项一项说清除，会议最后一定要做总结。我只前以为只要把  
事情说下去了，就可以了，可是很多时候大家在听的时候会把注意力集中到当前事情上  
，会议后总结是必须的。另外，会议过程容易对一件事情讨论起来，主办者一定要注意  
控制内容，明确会议是做什么的，不是很有道理我们就要继续，就要听。最后就是时间  
问题，一个开了两个小时的会议绝对不是高效的会议，会议总以简洁明了，传达必要的  
信息即可。若是想传达一下次要信息，可以印制一些纸质宣传材料。  
   第二，项目的安排。此次我交给huanghuang做科考部分，可是我看了他做的不是很满  
意，于是就把自己的意见插了进去，后来证实不是好做法。好的做法应当是：和她沟通  
，彼此搞清楚对方的想法，让她明白你的意见，但是项目还是让她一直做下去，不然就  
会  
显得有点不伦不类。  
   第三，各项安排要统一考虑。主领不是副领，要从全局考虑。如三五七人介绍的安排  
，西区之前已经介绍过一次了，结果我去的时候，就不好再介绍一次了。把事情的整个  
过程在脑海里想一下，想想什么时间该做什么。  
   第四，就是事情要提前确认。很多时候，我做事有点随意，这点很不好。不要想到哪  
就是哪。并不是所有的人都是围绕你转的，所以，一定要和你要接触的人提前联系好，  
最后还要在确认。如拉练和司机确认。此次测试改在周二，应该提前和实践部联系测试  
的时间改变问题。  
  
   接下来再说下拉练过程的一些事吧。  
   拉练过程中，领队一定要照得住，任何情况下都不能沮丧，注意好各项事务的安排，  
一切有条不紊的进行就好了。遇到特殊情况，如迷路什么的，一定要镇定，反正就是要  
控场吧。  
   最后再说一下，拉练回来的事吧。  
   装备回收，后期海报，新闻稿，电子相册,报账等等都要安排好  
   此次，我加了一个DV的内容，所以大家请期待吧，我们酷炫的DV出炉吧。嘿嘿  
  
第二部分：  
  
白际基地分析;  
  
  白际基地总体来说景色还是很优美的。但是，作为我们的拉练基地已经不合适了。第  
一。营地在镇子里，没有大面积野地可供使用，烧火什么的都比较受限制。第二就是住  
在乡里，晚上十点宵禁，不能守夜。第三，就是那边已经被保护起来，打柴是不允许的  
，只能向老乡买柴，这点很不好。第四，由于所走路线人烟比较多，所以沿途泉水都不  
能喝。而且营地的水也必须从老乡借，很不方便。第五，就是距离太远，白际大巴禁行  
的时候，大巴到白际乡镇府，有370+km，大约需要四个半小时；大巴禁行的时候，要到  
岭脚村或者望岭村。到望岭，坐车要绕行，此次用了5个半小时，但据说走小路可以省一  
  
个小时左右，不过路况较坑。到岭脚村路线不好玩，有一段很无聊的古道，要七个小时  
，还得走回去，行程估计就得三天了。第六，行程也很坑爹。两天太紧三天太松，此次  
我想开发一下新的路线，被向导告知其他路线不安全，有点险，不宜大部队和安全第一  
的学生队伍前行，故放弃。  
  结论就是：不要组织拉练去白际了。要去白际可以小队伍出发，自己坐车过去，一次  
玩遍白际，走很多拉练队伍不能走的线路。  
  
与老乡的接触  
  此次扎营在乡镇里面，故有很多人围观，而且生火的时候被乡镇府的人告知不能生火  
（山里防火需要）。这里要说几点：第一，和老乡打交道一定要和气，不要起冲突，会  
影响我们协会的形象和后面去的队伍的。第二，对于老乡要求的事一定要做到，如此次  
十点宵禁，我果断在十点前将所有人赶回帐篷，虽然大家都没有睡，都在小声的交谈着  
，但是明显没有大动静，吵到老乡；早上大厨组起来做饭到老乡家打水也被我要求轻手  
轻脚，故没有带来太多麻烦；营火也及时熄灭，没有被当地的管理人员责备。第三，有  
特殊需求，一定要和老乡先说一下，如此次在道路中央生篝火，虽然道路没有车经过，  
但是还是和询问了老乡的意见，虽然还是被管理人员说了，但是老乡出来帮忙说话，一  
切都不那么麻烦了。  
  
关于带队：  
  此次本着老人较多，大家自觉性应该很高，所以我管理的比较松，希望拉练队伍比较  
欢乐嘛。但是后来，发现领队还是要严格一点，由于一开始大部队表现比较好，所以特  
别松，到最后队伍有点不听话了。后来把队伍狠批一顿就又变好了不少。领队还是要有  
一定的威严的。另外一点，就是整体的安排，也即什么时间做什么事，要心里有数，最  
好在拉练前心里过一遍，把每一处要做的要说的想好了，到时候就比较轻松了。此次，  
我就有点小混乱了，主要是时间没把握好，两次迷路（建议后面的队伍一定要带GPS，记  
  
录路线），导致多用很多时间，所以很晚才回来，而且后面一段路明显有点严肃和紧张  
了。（十点到学校，应该是新的记录了吧）  
  
关于腐败：  
  最近发现拉练越来越腐败了，腐败品还是禁一禁，伙食也要简陋点，感觉拉练越来越  
想旅游了，希望后面的领队要整顿下啊。  
  
最后说说财务和后期  
  第一，账目一定要清楚，一笔是一笔，交到负责人手里，有凭有据。第二，领队尽量  
找自己队伍里的人做事吧。这样既可以让感受最深的队员做事情，写出后方没有的感受  
吧，另一方面也减轻部门的压力吧。